## Requerimientos
Opciones de proyecto
E-Commerce - Red Social
Debe haber mínimo 6 páginas: | Página principal (Inicio)
Contáctenos - Páginas estáticas
Acerca de nosotros - Páginas estáticas
Página de formulario (Ver / Actualizar / Crear / Eliminar)
Login
Lista de productos / Publicaciones - Consumos API (POST y GET)
Requerimientos
Deben usar un framework de CSS (recomendado Bootstrap).
La página debe ser responsiva.
Los formularios deben estar validados con Javascript.
Deben usar un tablero para la asignación de tareas y ver el estado del proyecto (Trello).
Deben usar base de datos MYSQL.
Deben entregar un modelo entidad relación de su base de datos.
Deben usar Java en el backend.
Todos los integrantes deben trabajar en el frontend y en el backend.

## Presentaciones
Presentaciones
Secuencia | #1 | #2 | #3 | #4
Semana | 7 | 9 | 11 | 12
Fecha | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 2023-03-29 | 2023-04-05
Duración | 15 mins totales | 15 mins (totales): 10 de presentación y 5 de preguntas/retro | 10 mins de presentación y 5 de preguntas/retro | 20 mins (totales): 15 de presentación + 5 de felicitaciones y preguntas
Tareas mostradas | Mockup, tablero, alcance, código semana 7 | Frontend | Front completo, base de datos | Todo: Proyecto y modelo de negocios, stack de tecnologías y herramientas, funcionalidades de plataforma a partir de código
Recursos | 1 diapositiva | Código y output | Código y output | 1 diapositiva, código y output

## Calendario
Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
Introducción |  |  |  | Proyecto integrador
Desarrollo de currículum
Semana 5: Planeación; Semana 6: Planeación/Frontend; Semana 7: Frontend; Semana 8: Frontend; Semana 9: Frontend | Bases de datos | Backend | Backend / Multiusos
Semana 5: Definir producto Git/GitHub Backlog; Semana 6: Mockup; Semana 7: Maquetación de páginas (HTML, CSS, Bootstrap, JS); Semana 8: Responsive; Semana 9: Ajustes de páginas | Diseño de bases de datos relacionales | API REST | Login / Validación
|  |  |  | Alcance | Diseño en figma |  |  | Funciones elaboradas(JS)
Definir tablero
Semana 7: *Presentación 1; Semana 9: *Presentación 2 |  | *Presentación 3 | *Presentación 4 Final

## Entregables
Tarea | Descripción | Entregable | Semana
Definición de producto | Los equipos deben de crear un documento guía para definir el tipo de plataforma, el modelo de negocios, alcance y roles | Documento en word (1) | 5
Alcance | Los equipos elaboran una lista de objetivos para trabajar durante el proyecto integrador, no solo sobre la plataforma, sino sobre el desempeño del equipo | Documento en word (1) | 5
Definir tablero | Los equipos crean un tablero con el flujo de trabajo en una herramienta de gestión de proyectos como Trello. | Tablero de trabajo en Trello (Link) | 5
Trabajo en equipo / Git | Los equipos deben crear un repositorio en Github, durante esta actividad todas las personas participantes deben ser parte del proyecto | Repositorio en Github (Link) | 6
Definir mockup | Los equipos crean un proyecto en Figma, para maquetar la plataforma, en el mismo proyecto generan un mapa de producto | Proyecto en Figma (Link) | 6
Tareas en el backlog | Los equipos trabajan en su tablero, crean tareas y fijan fechas para entregas, se asignan personas responsables | Tablero de trabajo en Trello (Link) | 6
Se hace responsive | Crean clases para hacer que su plataforma sea responsiva | Repositorio en Github (Link) | 7
Se hace maquetación de páginas | Los equipos trabajan en el frontend de la plataforma, diseñan las pantallas planteadas en su mockup. | Repositorio en Github (Link) | 8
Se hacen ajustes de páginas | Hacen arreglos y trabajan sobre funciones elaboradas en su plataforma | Repositorio en Github (Link) | 9
Diseño de bases de datos relacionales | Los equipos crean el diseño de sus bases de datos relacionales en el Workbench | Diagrama con el diseño de bases de datos | 10
Bases de datos en código | Los equipos crean las bases de datos en código, solo queda pendiente la integración con el backend | Repositorio en Github (Link) | 11
Login / Validación | Los equipos crean su sistema de registro y validación JWT | Repositorio en Github (Link) | 12
Deploy | Los equipos usan la infraestructura de Heroku para almacenar su proyecto en la web | Link de lanzamiento | 12

## Revisiones
Requerimientos revisión 1 | Requerimientos revisión 2 | Requerimientos revisión 3 | Requerimientos revisión 4
Definir tablero | Deben haber por lo menos 6 paginas | Deben usar base de datos mysql | Deben usar Java en el backend
Definir mockup | Cada integrante debe trabajar desde su propia rama | Deben entregar un modelo entidad relación de su base de datos | Deben crear sus Entidades
Modelo de negocios | Cada integrante cumple con sus tareas asignadas en tiempo y forma | Deben entregar un script de su base de datos | Deben crear sus Repositorios
Alcance | El proyecto cuenta con una estructura de archivos organizada | Deben generar scripts para las operaciones que realizará su sistema | Deben crear sus Servicios
Trabajo en equipo / Git y Github | Deben usar un framework de css(recomendado bootstrap) |  | Deben crear sus Controladores Rest
Tareas en el backlog | La página debe ser responsiva |  | Todos los integrantes deben trabajar en el backend
Deben usar un tablero para la asignación de tareas y ver el estado del proyecto(Trello). | Los formularios deben estar validados con javascript.
Todos los integrantes participan en el frontend
2023-02-17 | 2023-03-09 | 2023-03-21 | 2023-04-03

## Sugerencias
Sugerencias
Diseño de Wireframes | Descripción: Crea los wireframes para el producto que se creará como proyecto final Herramienta: https://ninjamock.com | Assessment: Contiene formulario de Login Contiene formulario de registro Contiene formulario de contacto Considera los fundamentos de UX y UI
Página sobre nosotros | Descripción: Crea la página Acerca de nosotros usando Bootstrap con: Una breve descripción del proyecto. Perfiles del equipo (breve biografía, foto y papel en el proyecto) Herramientas: HTML5 Bootstrap | Assessment: Utiliza al menos 1 animación o efecto usando CSS / JS. Los desarrolladores no dan ninguna advertencia sobre los errores de uso de HTML. Considera los fundamentos de UX y UI
Página de contáctenos | Descripción: Crea la estructura básica para el proyecto con la navegación (crear páginas sin contenido para cada sección): Página Principal Lista de Items Formulario de Creación / Edición del modelo Utilizar Navigation Bar para conectar páginas Crea un repositorio para tu código de front-end (HTML + JavaScript + CSS) con los siguientes directorios: /html /css /js | Assessment: La navegación de páginas funciona correctamente. Uso del Navigation Bar. La aplicación utiliza al menos 3 componentes de Bootstrap
Característica 1 - Listado de Objetos del Modelo (Publicación o Producto) - Front-end | Descripción: Comparte el código de referencia para facilitar la carga los ítems de la lista: https://github.com/generation-org/PROJECT/tree/master/front-end-bootstrap Utiliza la función addIhttps://github.com/generation-org/PROJECT/tree/master/front-end-bootstraptem del main.js para agregar los elementos a la lista con la siguiente estructura json: {'name':'Tayto', 'img':'https://www.irishtimes.com/polopoly_fs/1.4078148!/image/image.jpg', 'description':'Cheese & Onion Chips'} Crea 10 objetos JavaScript de muestra y verifica que se agreguen a la lista. Da commit y envía tus cambios al repositorio Herramientas: Bootstrap Javascript | Assessment: La lista de elementos es generada de manera correcta. La navegación de la aplicación funciona correctamente La Lista de componentes muestra una lista de 10 productos en formato json con el layout definido en los wireframes.
Formulario de Creación de objeto del modelo (Publicación o Producto) | Descripción: Crea un formulario con los campos requeridos para la creación del modelo (publicación o producto) utilizando los componentes de formularios de Bootstrap. Implementa una función Javascript que valide los campos del formulario y muestre errores en caso de existir usando los Alertas de Bootstrap. Una vez validados los campos crea un objeto javascript en formato json con toda la información del formulario. Da commit y envía tus cambios al repositorio Herramientas: | Assessment: El formulario tiene todos los campos del modelo de datos definidos en los wireframes. La función de javascript para validar los datos funciona correctamente. Se hace uso de al menos 2 componentes diferentes de formularios de Bootstrap Se crea el modelo de datos correcto utilizando la notación json con todos los campos del formulario.
Registro de usuarios - Front End | Descripción: Implementa el formulario con Bootstrap de registro de usuario con los siguientes campos Nombre completo Número de teléfono Email (nombre de usuario) Contraseña Implementar función Javascript para validaciones de formulario: Contraseña coincide Campos no válidos Validación de correo electrónico Validación del teléfono Mostrar errores usando Alertas de Bootstrap. Una vez validado el formulario deberá crear un objeto json con los campos del usuario. Da commit y envía tus cambios al repositorio Herramientas: | Assessment: El formulario de registro funciona y las validaciones se realizan correctamente Los mensajes de error se muestran cuando se envían datos incorrectos usando Alertas de Bootstrap. Los campos del formulario son iguales a los de las especificaciones Se crea el modelo del usuario usando el formato Json.
Inicio de sesión de usuarios - LocalStorage | Descripción: Implemente un formulario de inicio de sesión del usuario Realizar las validaciones del formulario: Campos vacíos: nombre de usuario y contraseña Valida los datos enviados con nombre de usuario y contraseña codificados Muestra nombre de usuario y contraseña inválidos Almacenar los datos del usuario de prueba en el local storage Implementar autenticación verificando usuarios pre almacenados en el local storage. Da commit y envía tus cambios al repositorio | Assessment: Las validaciones del formulario son realizadas cuando se envían datos y se muestran los mensajes de error adecuados. Los datos de usuario son verificados usando los datos pre almacenados en el local storage Después de iniciar sesión correctamente, redirige a la página de inicio
Database Structure - MySQL | Crea el diagrama de la entidad de la base de datos del proyecto utilizando el workbench MySQL. Ejecuta los scripts para crear la base de datos del proyecto. Crea los scripts SQL para insertar datos de muestra para cada tabla (5 entradas por tabla) | Assessment: El formulario de registro funciona y las validaciones se realizan correctamente Los mensajes de error se muestran cuando se envían datos incorrectos usando Alertas de Bootstrap. Los campos del formulario son iguales a los de las especificaciones Se crea el modelo del usuario usando el formato Json."